# 12 Development Backlog

# Librora — Personal AI Library

## แผนงานพัฒนาระบบห้องสมุด AI ส่วนตัว

เวอร์ชันเอกสาร: 0.1
สถานะเอกสาร: Draft
แนวทางดำเนินงาน: AI-First Development
รูปแบบโครงการ: Monorepo / Modular Monolith
ผู้ควบคุมงาน: Prompt Engineer

เอกสารอ้างอิง:

- Proposal — Librora Personal AI Library

- 01 Business Requirement Document

- 02 Product Requirement Document

- 03 Software Requirement Specification

- 04 System Design Specification

- 05 UX/UI Design Brief for Lovable

- 06 Prototype Screen List

- 07 Lovable Master and Page Prompt Pack

- 08 Data Model and Data Dictionary

- 09 API Design Specification

- 10 AI Processing and Semantic Search Specification

- 11 Security Design Specification

# 1. วัตถุประสงค์ของเอกสาร

เอกสาร Development Backlog ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแปลง Requirement, Architecture, Data Model, API, UX/UI, AI Processing และ Security Design ของระบบ Librora — Personal AI Library ให้เป็นรายการงานพัฒนาที่สามารถดำเนินการได้จริง

เอกสารนี้ใช้สำหรับ:

- วางแผนลำดับการพัฒนา

- สร้าง Epic, Feature, User Story และ Technical Story

- กำหนด Dependency ระหว่างงาน

- กำหนด Acceptance Criteria

- กำหนด Test Requirement

- กำหนด Security Criteria

- จัดลำดับ Sprint

- ควบคุม Scope ของ MVP

- ใช้สร้าง Prompt สำหรับ Claude Code, Codex หรือ AI Coding Agent

- ใช้ติดตามความคืบหน้าและ Definition of Done

- ใช้เป็นฐานสำหรับ UAT และ Implementation Plan

- ป้องกัน AI Coding Agent เพิ่มฟีเจอร์นอกขอบเขต

# 2. เป้าหมายของ Development Backlog

Development Backlog ต้องทำให้ทีมสามารถพัฒนาระบบตามลำดับต่อไปนี้:

Foundation
→ Authentication
→ Database
→ Library Core
→ Background Processing
→ Web Application
→ AI Processing
→ Search
→ Browser Extension
→ Security Hardening
→ UAT
→ Deployment

หลักการสำคัญ:

- ระบบพื้นฐานต้องทำงานได้ก่อนเพิ่ม AI

- Free Plan ต้องใช้งานได้โดยไม่พึ่ง AI Provider

- AI Failure ต้องไม่ทำให้ Library Core ใช้งานไม่ได้

- PostgreSQL เป็น Source of Truth

- Qdrant เป็น Semantic Search Index เท่านั้น

- ทุก User-owned Resource ต้องตรวจ user_id

- ทุกงานต้องมี Test ตามระดับความเสี่ยง

- AI-generated Code ต้องผ่าน Human Review

- ห้ามเพิ่มฟีเจอร์นอก MVP

- Security Requirement ต้องถูกทำตั้งแต่ต้น ไม่ใช่เพิ่มหลังพัฒนาเสร็จ

# 3. MVP Scope

## 3.1 In Scope

MVP ครอบคลุม:

- Landing Page

- Register

- Login

- Refresh Session

- Logout

- User Profile

- Free และ Premium Plan Model

- Feature Entitlement

- Usage Quota

- My Library

- Add URL

- Duplicate Detection

- Library Inbox

- Background Processing

- Safe URL Fetching

- Metadata Extraction

- Readable Content Extraction

- AI Abstract

- AI Tags

- Smart Bookshelf

- Smart Table of Contents

- Keyword Search

- Semantic Search

- Reading Room

- Personal Note

- Reading List

- Archive

- Soft Delete

- Plan & Usage

- Settings

- Browser Extension

- Logging

- Monitoring

- Security Controls

- Automated Test

- UAT

- Docker-based Deployment

## 3.2 Out of Scope

ห้ามเพิ่มใน MVP:

- AI Chat

- Team Workspace

- Organization Management

- Public Sharing

- Comments

- Collaborative Editing

- Knowledge Graph

- Recommendation Feed

- Native Mobile Application

- Nested Folder

- Rich Text Editor

- Import Wizard

- Payment Checkout จริง

- Enterprise Admin Portal

- Notification Center

- Calendar

- Task Management

- Social Profile

- PDF Processing

- File Upload

- Multi-chunk Vector Search

- Enterprise SSO

- MFA

- Public API สำหรับ Third Party

# 4. Backlog Item Types

## 4.1 Epic

กลุ่มงานขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยหลาย User Story และ Technical Story

รูปแบบ ID:

EP-XX

## 4.2 User Story

งานที่สร้างคุณค่าให้ผู้ใช้โดยตรง

รูปแบบ ID:

US-XX-YYY

ตัวอย่าง:

US-03-001 Add URL to Library

## 4.3 Technical Story

งานด้าน Architecture, Infrastructure, Database, Security หรือ Internal Component

รูปแบบ ID:

TS-XX-YYY

## 4.4 Bug

ข้อผิดพลาดจากระบบที่พัฒนาแล้ว

รูปแบบ ID:

BUG-XXX

## 4.5 Spike

งานทดลองหรือค้นคว้าที่ต้องทำก่อนตัดสินใจ

รูปแบบ ID:

SPK-XX-YYY

# 5. Priority Model

ใช้ MoSCoW:

| Priority | ความหมาย |
| --- | --- |
| Must | จำเป็นต่อ MVP |
| Should | ควรมีเพื่อให้ระบบสมบูรณ์ |
| Could | ทำเมื่อเวลาและทรัพยากรเพียงพอ |
| Won’t | ไม่ทำใน MVP |

นอกจากนี้กำหนด Delivery Priority:

| Code | ความหมาย |
| --- | --- |
| P0 | Blocker หรือ Security Critical |
| P1 | Core MVP |
| P2 | Supporting MVP |
| P3 | Enhancement |

# 6. Estimation Model

ใช้ Story Point:

| Point | ความซับซ้อนโดยประมาณ |
| --- | --- |
| 1 | งานเล็กมาก เปลี่ยนแปลงจำกัด |
| 2 | งานเล็ก มี Test ไม่ซับซ้อน |
| 3 | งานทั่วไป มีหลาย Component เล็กน้อย |
| 5 | งานซับซ้อน มี Integration |
| 8 | งานใหญ่ มีหลายระบบหรือความเสี่ยงสูง |
| 13 | งานใหญ่มาก ต้องแยกก่อนนำเข้า Sprint |

รายการที่ประเมิน 13 Point ต้องถูกแบ่งเป็น Story ย่อยก่อนเริ่มพัฒนา

Story Point เป็นค่าประมาณสำหรับจัดลำดับงาน ไม่ใช่ระยะเวลาแบบตายตัว

# 7. Backlog Status

| Status | ความหมาย |
| --- | --- |
| Draft | ยังไม่ผ่าน Review |
| Ready | ผ่าน Definition of Ready |
| In Progress | กำลังพัฒนา |
| In Review | รอ Code Review หรือ Product Review |
| Testing | อยู่ระหว่างทดสอบ |
| Blocked | มี Dependency หรือปัญหา |
| Done | ผ่าน Definition of Done |
| Deferred | เลื่อนไปภายหลัง |
| Cancelled | ยกเลิก |

# 8. Definition of Ready

Backlog Item ถือว่า Ready เมื่อ:

- มี Story ID

- มีชื่อที่เข้าใจได้

- ระบุ Objective

- ระบุ In Scope

- ระบุ Out of Scope

- มี Requirement Reference

- มี Dependency

- มี Acceptance Criteria

- มี Security Criteria เมื่อเกี่ยวข้อง

- มี Test Requirement

- มี Mockup หรือ UX Reference เมื่อเป็นงาน UI

- มี API Contract เมื่อเกี่ยวข้อง

- มี Data Model Reference เมื่อเกี่ยวข้อง

- ไม่มีคำถามที่ Block การพัฒนา

- Story Point ไม่เกิน 8

- Prompt Engineer อนุมัติ Context สำหรับ AI Coding Agent

# 9. Definition of Done

Backlog Item ถือว่า Done เมื่อ:

- Implement ครบ Acceptance Criteria

- Code ผ่าน Review

- ไม่มี Scope นอก Story

- Lint ผ่าน

- Type Check ผ่าน

- Build ผ่าน

- Unit Test ผ่าน

- Integration Test ผ่านตามความเกี่ยวข้อง

- Security Test ผ่านตามความเกี่ยวข้อง

- API Documentation อัปเดต

- Database Migration ถูก Review

- UX ตรงกับ Prototype

- Error State ครบ

- Loading State ครบ

- Responsive State ผ่าน

- Accessibility ขั้นพื้นฐานผ่าน

- Log ไม่มีข้อมูลอ่อนไหว

- Environment Variable ถูกบันทึกใน .env.example

- README หรือ Technical Document อัปเดต

- AI Coding Agent ส่ง Completion Report

- Prompt Engineer ตรวจและอนุมัติ

- ไม่มี Critical หรือ High Severity Defect ที่ยังเปิดอยู่

# 10. Epic Summary

| Epic ID | Epic | Priority |
| --- | --- | --- |
| EP-00 | Project Foundation and Repository | P0 |
| EP-01 | Database and Core Data Model | P0 |
| EP-02 | Authentication and User Account | P0 |
| EP-03 | Plan, Entitlement and Usage Quota | P1 |
| EP-04 | Personal Library Core | P1 |
| EP-05 | Tags, Bookshelves and Organization | P1 |
| EP-06 | Background Worker and Content Processing | P1 |
| EP-07 | AI Processing | P1 |
| EP-08 | Keyword and Semantic Search | P1 |
| EP-09 | Reading Room and Reading Workflow | P1 |
| EP-10 | Web Application UX/UI | P1 |
| EP-11 | Browser Extension | P1 |
| EP-12 | Security Hardening | P0 |
| EP-13 | Observability and Operations | P2 |
| EP-14 | Testing and Quality Assurance | P0 |
| EP-15 | Deployment and Release Preparation | P1 |
| EP-16 | UAT and MVP Acceptance | P1 |

# 11. Dependency Overview

flowchart TD
    EP00[EP-00 Foundation] --> EP01[EP-01 Database]
    EP00 --> EP02[EP-02 Authentication]

    EP01 --> EP03[EP-03 Plan and Quota]
    EP01 --> EP04[EP-04 Library Core]
    EP02 --> EP03
    EP02 --> EP04

    EP04 --> EP05[EP-05 Organization]
    EP04 --> EP06[EP-06 Worker]
    EP03 --> EP07[EP-07 AI]
    EP06 --> EP07

    EP04 --> EP08[EP-08 Search]
    EP07 --> EP08

    EP04 --> EP09[EP-09 Reading Room]
    EP05 --> EP09
    EP06 --> EP09
    EP07 --> EP09

    EP02 --> EP10[EP-10 Web UI]
    EP04 --> EP10
    EP09 --> EP10

    EP02 --> EP11[EP-11 Extension]
    EP04 --> EP11

    EP00 --> EP12[EP-12 Security]
    EP02 --> EP12
    EP04 --> EP12
    EP06 --> EP12
    EP07 --> EP12
    EP08 --> EP12
    EP11 --> EP12

    EP00 --> EP13[EP-13 Observability]
    EP06 --> EP13
    EP08 --> EP13

    EP01 --> EP14[EP-14 Testing]
    EP02 --> EP14
    EP04 --> EP14
    EP07 --> EP14
    EP08 --> EP14
    EP11 --> EP14
    EP12 --> EP14

    EP13 --> EP15[EP-15 Deployment]
    EP14 --> EP15
    EP15 --> EP16[EP-16 UAT]

# 12. EP-00 Project Foundation and Repository

## เป้าหมาย

สร้างโครงสร้างโครงการที่สามารถพัฒนา Web, API, Worker และ Extension ใน Monorepo เดียวกัน พร้อมมาตรฐาน Code Quality และ Local Development

## TS-00-001 Initialize Monorepo

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: ไม่มี

### Scope

สร้างโครงสร้าง:

apps/
  web/
  api/
  worker/
  extension/

packages/
  shared-types/
  shared-validation/
  ui/
  config/

### Acceptance Criteria

- ใช้ Package Manager เดียวกันทั้ง Repository

- Workspace Dependency ทำงาน

- แต่ละ Application มี Script สำหรับ Dev, Build, Test และ Lint

- Shared Package ถูก Import ได้

- Root README อธิบายโครงสร้าง Repository

- ไม่มี Circular Dependency ระหว่าง Package

### Test Requirement

- Build ทุก Application

- Import Shared Package จากอย่างน้อยสอง Application

- Workspace Install ผ่าน

## TS-00-002 Establish TypeScript Standards

Priority: P0 / Must
Estimate: 2
Dependencies: TS-00-001

### Scope

- Shared TypeScript Configuration

- Strict Mode

- Path Alias

- Type Check Script

- Environment Type Validation

### Acceptance Criteria

- strict เปิดใช้งาน

- ไม่มี any ที่ไม่อธิบาย

- Build ล้มเมื่อ Type Error

- Shared Type ใช้ร่วมกันได้

## TS-00-003 Configure Linting and Formatting

Priority: P0 / Must
Estimate: 2
Dependencies: TS-00-001

### Scope

- ESLint

- Prettier

- Import Ordering

- Unused Variable Rule

- Security-sensitive Rule ตามความเหมาะสม

### Acceptance Criteria

- Root Lint Script ตรวจทุก Workspace

- CI ล้มเมื่อ Lint ไม่ผ่าน

- Format Script ทำงาน

- ไม่มี Config ซ้ำโดยไม่จำเป็น

## TS-00-004 Create Docker Compose Development Environment

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-00-001

### Services

- PostgreSQL

- Redis

- Qdrant

- API

- Worker

- Web ตามความเหมาะสม

### Acceptance Criteria

- docker compose up เริ่ม Dependency หลักได้

- Health Check มีครบ

- Data Volume แยกชัดเจน

- Database, Redis และ Qdrant ไม่เปิดสู่ Network กว้างเกินจำเป็น

- .env.example มี Variable ครบและไม่มี Secret จริง

## TS-00-005 Configure CI Quality Pipeline

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-00-002, TS-00-003

### Pipeline

- Install

- Lint

- Type Check

- Unit Test

- Build

- Dependency Scan

- Secret Scan

### Acceptance Criteria

- Pipeline รันใน Pull Request

- Failure Block Merge

- Secret ไม่ถูก Print

- Cache ไม่ทำให้ Result ผิดพลาด

- Artifact แยกตาม Application

## TS-00-006 Establish Environment Configuration Module

Priority: P0 / Must
Estimate: 3
Dependencies: TS-00-002

### Acceptance Criteria

- Validate Required Environment Variable ตอน Startup

- Application ล้มอย่างชัดเจนเมื่อ Config สำคัญหาย

- Secret ไม่ถูก Log

- Development, Test และ Production Config แยกได้

- Shared Configuration Schema ถูกใช้โดย API และ Worker

# 13. EP-01 Database and Core Data Model

## เป้าหมาย

สร้าง PostgreSQL Schema, Prisma Model, Migration, Seed และ Constraint ตาม Data Dictionary

## TS-01-001 Configure Prisma and PostgreSQL

Priority: P0 / Must
Estimate: 3
Dependencies: EP-00

### Acceptance Criteria

- Prisma Client Generate ผ่าน

- Migration ทำงานกับ Local PostgreSQL

- Test Database แยกจาก Development

- Connection String ไม่ถูก Log

- Migration Script ระบุชัดเจน

## TS-01-002 Create PostgreSQL Extensions and Enums

Priority: P0 / Must
Estimate: 3
Dependencies: TS-01-001

### Scope

- pgcrypto

- citext

- pg_trgm

- Database Enums ทั้งหมด

### Acceptance Criteria

- Migration ทำซ้ำได้อย่างปลอดภัย

- Enum ตรงกับ Data Dictionary

- Test Database มี Extension ครบ

- Rollback Limitation ถูกบันทึก

## TS-01-003 Implement Identity and Session Tables

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-01-002

### Tables

- users

- auth_sessions

- extension_authorization_codes

- extension_sessions

### Acceptance Criteria

- Email Unique แบบ Case-insensitive

- Token และ Code เก็บ Hash

- Index ครบ

- Relation ครบ

- Password Hash ไม่ถูกเลือกใน Query ทั่วไปโดยไม่จำเป็น

## TS-01-004 Implement Plan and Usage Tables

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-01-002

### Tables

- plans

- plan_entitlements

- subscriptions

- usage_counters

- usage_events

### Acceptance Criteria

- Active Subscription ต่อ User มีได้หนึ่งรายการ

- Usage Counter มี Unique Constraint ต่อรอบ

- Idempotency Key ใน Usage Event ไม่ซ้ำ

- Counter ไม่ติดลบ

- Partial Index สร้างผ่าน Migration

## TS-01-005 Implement Library Core Tables

Priority: P0 / Must
Estimate: 8
Dependencies: TS-01-002

### Tables

- library_items

- library_item_contents

- processing_jobs

### Acceptance Criteria

- Library Item มี user_id

- Duplicate URL ถูกควบคุมต่อ User

- Soft-deleted URL สามารถบันทึกใหม่ได้

- Content มีหนึ่ง Current Record ต่อ Item

- Job มี Dispatch และ Execution Status

- Item และ Job รองรับ Composite Ownership

- Search Index ถูกสร้าง

## TS-01-006 Implement Tags and Bookshelves Tables

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-01-005

### Tables

- tags

- library_item_tags

- bookshelves

- library_item_bookshelf_assignments

### Acceptance Criteria

- Tag Unique ต่อ User

- Item และ Tag ต้องเป็น User เดียวกัน

- Item มี Bookshelf ปัจจุบันได้หนึ่งรายการ

- Manual Override ถูกเก็บ

- AI Tag Removal State ถูกเก็บ

## TS-01-007 Implement AI, TOC and Search Tables

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-01-005

### Tables

- table_of_contents_items

- ai_processing_records

- search_events

- product_events

### Acceptance Criteria

- AI Record เก็บ Provider/Model/Prompt Version

- TOC Anchor Unique ต่อ Item

- Search Event ไม่บังคับเก็บ Full Query

- Product Event Properties เป็น JSONB

- Index ครบตาม Query Pattern

## TS-01-008 Create Raw SQL Indexes and Constraints

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-01-003 ถึง TS-01-007

### Scope

- Partial Unique Index

- GIN Search Index

- Trigram Index

- Generated Search Vector

- Check Constraint

- Active Subscription Index

### Acceptance Criteria

- Prisma Migration ไม่ลบ Index

- Migration Test ตรวจ Index มีอยู่

- Duplicate URL Test ผ่าน

- Active Subscription Constraint ผ่าน

- Full-text Search Query ใช้ Index

## TS-01-009 Create Seed Data

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-01-003 ถึง TS-01-008

### Seed

- Free Plan

- Premium Plan

- Entitlements

- Free User

- Premium User

- User ใกล้หมด Quota

- User Quota หมด

- Default Bookshelves

- Library Items หลาย Status

### Acceptance Criteria

- Seed ทำซ้ำได้

- ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลจริง

- Password Development ถูก Hash

- Mock Data ครอบคลุม UI State

- Production Seed ไม่สร้าง Test User

# 14. EP-02 Authentication and User Account

## เป้าหมาย

ให้ผู้ใช้สมัคร เข้าสู่ระบบ ต่อ Session ออกจากระบบ และจัดการ Profile ได้อย่างปลอดภัย

## US-02-001 Register Account

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-01

### User Story

ในฐานะผู้ใช้ใหม่
ฉันต้องการสมัครบัญชี
เพื่อเริ่มสร้าง Personal Library ของฉัน

### Acceptance Criteria

- รับ Display Name, Email, Password และ Confirm Password

- Email ถูก Normalize

- Email ซ้ำถูกปฏิเสธ

- Password ถูก Hash ด้วย Argon2id

- สร้าง User

- สร้าง Free Subscription

- สร้าง Default Bookshelves

- สร้าง Session

- คืน Access Token

- Set Refresh Cookie

- Transaction Rollback หากขั้นตอนใดล้มเหลว

### Security Criteria

- Password ไม่ถูก Log

- Error ไม่เปิดเผยข้อมูลเกินจำเป็น

- Endpoint มี Rate Limit

- Unknown Field ถูกปฏิเสธ

### Test

- Register Success

- Duplicate Email

- Invalid Email

- Password Mismatch

- Transaction Rollback

## US-02-002 Login

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: US-02-001

### Acceptance Criteria

- Login ด้วย Email และ Password

- Invalid Credential คืนข้อความกลาง

- Account Disabled ถูกปฏิเสธ

- Last Login ถูกบันทึก

- Access Token มีอายุ 15 นาทีตาม Config

- Refresh Token ถูก Hash

- Refresh Cookie เป็น HttpOnly

- Login Rate Limit ทำงาน

## TS-02-003 Refresh Token Rotation

Priority: P0 / Must
Estimate: 8
Dependencies: US-02-002

### Acceptance Criteria

- Refresh Token ถูก Rotate ทุกครั้ง

- Token เก่าถูก Revoke

- Token Family ถูกติดตาม

- Token Reuse ทำให้ Family ถูก Revoke

- Access Token ใหม่ถูกออก

- Cookie ถูกอัปเดต

- Security Event ถูกบันทึก

### Security Test

- Valid Refresh

- Expired Refresh

- Revoked Refresh

- Reused Refresh

- Wrong Token Family

## US-02-004 Logout

Priority: P0 / Must
Estimate: 2
Dependencies: US-02-002

### Acceptance Criteria

- Current Session ถูก Revoke

- Refresh Cookie ถูกล้าง

- Protected Route ใช้งานต่อไม่ได้หลัง Token หมดอายุ

- Operation เป็น Idempotent

## US-02-005 View and Update Profile

Priority: P2 / Must
Estimate: 3
Dependencies: US-02-002

### Acceptance Criteria

- ดู Display Name, Email, Status และ Plan ได้

- แก้ Display Name ได้

- Email เป็น Read-only

- Validation ทำงาน

- Cross-user Profile Access ทำไม่ได้

## TS-02-006 Authentication Guards and Decorators

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: US-02-002

### Scope

- JWT Guard

- Current User Decorator

- Public Route Decorator

- Account Status Guard

- Standard Authentication Error

### Acceptance Criteria

- Protected Endpoint ปฏิเสธ Request ไม่มี Token

- Token หมดอายุถูกปฏิเสธ

- user_id มาจาก Token Context

- ไม่มี Controller รับ userId เพื่อกำหนด Ownership

# 15. EP-03 Plan, Entitlement and Usage Quota

## เป้าหมาย

ควบคุม Feature Free/Premium และต้นทุน AI ด้วย Feature Gate และ Quota ที่ปลอดภัย

## TS-03-001 Feature Gate Service

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-01, EP-02

### Acceptance Criteria

- โหลด Active Subscription

- โหลด Entitlement

- ตรวจ System Feature Flag

- คืน Capability ที่สม่ำเสมอ

- ใช้ร่วมกันระหว่าง API และ Worker

- ไม่เชื่อ Plan จาก Client

- Cache ได้โดยไม่ข้าม User

## TS-03-002 Atomic Usage Reservation

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: TS-03-001

### Acceptance Criteria

- Reserve Quota ภายใต้ Transaction

- ใช้ Row Lock หรือ Atomic Update

- ป้องกัน Oversubscription

- Consume และ Release ได้

- Retry ไม่เพิ่ม Usage ซ้ำ

- Usage Event มี Idempotency Key

- Counter ไม่ติดลบ

### Test

- Concurrent Reserve

- Quota Full

- Consume

- Release

- Duplicate Idempotency Key

## US-03-003 View Plan and Usage

Priority: P2 / Must
Estimate: 3
Dependencies: TS-03-001, TS-03-002

### Acceptance Criteria

- แสดง Current Plan

- แสดง Period

- แสดง Used, Reserved, Limit และ Remaining

- Free User เห็น Premium Feature

- paymentEnabled = false

- Quota หมดแสดง Alternative Feature

## TS-03-004 Seed Entitlement Matrix

Priority: P1 / Must
Estimate: 2
Dependencies: TS-03-001

### Acceptance Criteria

- Free Entitlement ตรงเอกสาร

- Premium Entitlement ตรงเอกสาร

- AI Feature ถูกปิดสำหรับ Free

- Keyword Search ใช้ได้ทั้งสอง Plan

- Seed ทำซ้ำได้

# 16. EP-04 Personal Library Core

## เป้าหมาย

รองรับการเพิ่ม ดู แก้ไข Archive และลบ Library Item โดยไม่พึ่ง AI

## TS-04-001 URL Validation and Normalization Service

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-01

### Acceptance Criteria

- รองรับ HTTP/HTTPS

- ปฏิเสธ Protocol อื่น

- Remove Fragment

- Remove Tracking Parameter

- Normalize Host/Scheme

- Sort Query Parameter

- Generate SHA-256 Hash

- มี Unit Test ครอบคลุม Edge Case

## US-04-002 Add URL to Library

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: TS-04-001, EP-02

### User Story

ในฐานะผู้ใช้
ฉันต้องการเพิ่ม URL เข้าสู่ Library
เพื่อเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องรอระบบประมวลผลทั้งหมด

### Acceptance Criteria

- URL เป็น Required Field เดียว

- Custom Title, Note และ Tags เป็น Optional

- ตรวจ Duplicate ต่อ User

- สร้าง Item และ Job ใน Transaction เดียวกัน

- ตอบกลับทันทีหลัง Commit

- Queue Down ยังได้ Pending Dispatch

- Source รองรับ Web และ Extension

- Idempotency Key ทำงาน

- Manual Tags ถูกเพิ่มเป็น Manual Source

### Security Criteria

- User ID มาจาก Authentication Context

- URL Length Limit

- Unknown Field ถูกปฏิเสธ

- Rate Limit

## US-04-003 Duplicate Detection

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: TS-04-001

### Acceptance Criteria

- URL เดิม User เดิมคืน Existing Item

- ไม่สร้าง Item ใหม่

- ไม่สร้าง Job ใหม่

- URL เดียวกันต่าง User เพิ่มได้

- URL เดิมหลัง Soft Delete เพิ่มได้

- API คืน status = duplicate

## US-04-004 List My Library

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: US-04-002

### Acceptance Criteria

- Pagination

- Filter Status, Tag, Bookshelf, Reading List และ Date

- Sort Newest, Oldest, Updated และ Title

- ไม่แสดง Deleted

- ไม่แสดง Archive โดยค่าเริ่มต้น

- Query มี Current User ID

- Response ใช้ Library Item Summary

## US-04-005 View Library Item Detail

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: US-04-002

### Acceptance Criteria

- Query ด้วย Item ID และ User ID

- Cross-user คืน 404

- Deleted Item คืน 404

- แสดง Metadata, Status, Tags และ Bookshelf

- ไม่คืนข้อมูลภายใน Worker

## US-04-006 Update Title and Personal Note

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: US-04-005

### Acceptance Criteria

- แก้ Custom Title

- ล้าง Custom Title เพื่อใช้ Fallback ได้

- แก้ Personal Note

- Rebuild Search Document

- Personal Note เป็น Plain Text

- ไม่แก้ AI Abstract ผ่าน Endpoint นี้

- Mass Assignment ถูกป้องกัน

## US-04-007 Reading List

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: US-04-005

### Acceptance Criteria

- เพิ่ม Reading List

- นำออก

- Operation เป็น Idempotent

- List Reading List ได้

- Item ไม่ถูกลบจาก Library

- Cross-user ไม่ได้

## US-04-008 Archive and Restore

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: US-04-005

### Acceptance Criteria

- Archive Item

- Restore Item

- Operation เป็น Idempotent

- Archive ไม่อยู่ My Library

- Archive ยังเปิด Reading Room ได้

- Qdrant Payload ถูกอัปเดตเมื่อมี Vector

## US-04-009 Soft Delete Item

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: US-04-005

### Acceptance Criteria

- ตั้ง deleted_at

- Item หายจากทุก User-facing List

- Item หายจาก Keyword Search

- Vector ถูกลบ

- Active Job ถูก Cancel ตาม Policy

- Reading Room เปิดไม่ได้

- Delete มี Audit/Operational Event

- ไม่มี Trash UI ใน MVP

## US-04-010 Library Inbox

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: US-04-002, EP-06

### Acceptance Criteria

- แบ่ง Processing, Needs Attention และ Recently Completed

- Pending/Processing/Partial/Failed แยกได้

- ไม่คืน Raw Error

- Status Message เป็นภาษาผู้ใช้

- รองรับ Pagination

- Query เฉพาะ Current User

# 17. EP-05 Tags, Bookshelves and Organization

## เป้าหมาย

ให้ผู้ใช้จัดระเบียบ Item ด้วย Tags และ Smart Bookshelves พร้อมปกป้อง Manual Override

## US-05-001 List and Search Tags

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: EP-04

### Acceptance Criteria

- List Tag ของ Current User

- Search Tag

- Sort Name และ Usage

- Item Count ถูกต้อง

- Cross-user Tag ไม่แสดง

## US-05-002 Create and Rename Tag

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: US-05-001

### Acceptance Criteria

- Normalize Tag

- ป้องกัน Duplicate ต่อ User

- Rename Rebuild Search Document

- Tag ภาษาไทยและอังกฤษใช้ได้

- Tag สูงสุดตาม Limit

## US-05-003 Delete Tag

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: US-05-001

### Acceptance Criteria

- Delete Tag Relation

- ไม่ลบ Item

- Cross-user Delete ไม่ได้

- Search Document ถูกอัปเดต

- API เป็น Idempotent ตาม Policy

## US-05-004 Assign and Remove Tag from Item

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: US-05-001, EP-04

### Acceptance Criteria

- ตรวจ Item Ownership

- ตรวจ Tag Ownership

- Manual Relation มี Source MANUAL

- ลบ AI Tag แล้วเก็บ removed_by_user_at

- Reprocess ไม่เปิด AI Tag ที่ผู้ใช้ลบกลับมา

- Search Document อัปเดต

## US-05-005 List Smart Bookshelves

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: EP-01

### Acceptance Criteria

- User ใหม่มี Default Bookshelves

- แสดง Item Count

- Sort ตาม sort_order

- มี Other

- ไม่มี Nested Structure

## US-05-006 View Bookshelf Detail

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: US-05-005, US-04-004

### Acceptance Criteria

- แสดงเฉพาะ Item ของ User

- Filter และ Pagination

- Empty State รองรับ

- ใช้ Item Summary รูปแบบเดียวกับ My Library

## US-05-007 Manual Bookshelf Assignment

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: US-05-005

### Acceptance Criteria

- Item และ Bookshelf ต้องเป็น User เดียวกัน

- Assignment Source เป็น MANUAL

- manual_override_at ถูกตั้ง

- Reprocess ไม่เขียนทับ

- Cross-user Assignment ถูกปฏิเสธ

## US-05-008 Reset Bookshelf to Automatic

Priority: P2 / Must
Estimate: 3
Dependencies: US-05-007, EP-07

### Acceptance Criteria

- Manual Override ถูกล้าง

- ใช้ AI/Rule ล่าสุดหรือสร้าง Job ใหม่

- คืนสถานะ Pending เมื่อจำเป็น

- Quota Rule ถูกตรวจ

- Operation ไม่สร้าง Job ซ้ำ

# 18. EP-06 Background Worker and Content Processing

## เป้าหมาย

สร้างระบบประมวลผลเบื้องหลังที่ปลอดภัย มี Retry และไม่ทำให้ข้อมูลสูญหาย

## TS-06-001 Configure Redis and BullMQ

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-00, EP-01

### Acceptance Criteria

- Queue Name ถูกกำหนด

- Worker Consume Job ได้

- Redis Authentication รองรับ

- Job Retention กำหนด

- Payload ไม่มี Secret

- Queue Health ตรวจได้

## TS-06-002 Transactional Outbox Dispatcher

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: TS-06-001, US-04-002

### Acceptance Criteria

- อ่าน Job PENDING_DISPATCH

- Lock Job อย่างปลอดภัย

- ส่งเข้า BullMQ

- อัปเดต QUEUED

- Retry Dispatch

- ป้องกัน Dispatch ซ้ำ

- Redis Down ไม่ทำให้ Item หาย

- มี Metrics Queue Delay

## TS-06-003 Worker Job Validation

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-06-001

### Acceptance Criteria

- Validate Payload

- โหลด Job จาก PostgreSQL

- โหลด Item จาก PostgreSQL

- ตรวจ User ID ตรงกัน

- ตรวจ Item ไม่ถูกลบ

- ตรวจ Job Active

- Unknown Job Type ถูก Reject

- Malformed Job ไม่ Retry ไม่จำกัด

## TS-06-004 Safe URL Fetcher

Priority: P0 / Must
Estimate: 8
Dependencies: TS-06-003

### Acceptance Criteria

- รองรับ HTTP/HTTPS

- DNS Resolution

- Block Private IPv4

- Block Private IPv6

- Block Localhost

- Block Cloud Metadata

- Redirect Validation ทุกครั้ง

- Timeout

- Response Size Limit

- Content Type Allowlist

- Maximum Redirect

- Security Test ครบ

## TS-06-005 Metadata Extraction

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-06-004

### Acceptance Criteria

- Title Priority

- Description Priority

- Canonical URL

- Favicon

- Thumbnail

- Author

- Published Date

- Language

- Sanitization

- Fallback Title

## TS-06-006 Readable Content Extraction

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: TS-06-004

### Acceptance Criteria

- ใช้ Readability-based Extractor

- ลบ Script, Iframe, Form และ Event Handler

- เก็บ Readable Text

- เก็บ Heading

- เก็บ Content Hash

- จำกัด Content Length

- ระบุ Truncated

- Safe Structured Content หรือ Sanitized Result

- XSS Test ผ่าน

## TS-06-007 Processing State Management

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-06-003 ถึง TS-06-006

### Acceptance Criteria

- Item เปลี่ยน Pending → Processing

- Job เปลี่ยน Queued → Processing

- Ready/Partial/Failed Rule ทำงาน

- Timestamp ครบ

- Error ถูก Sanitize

- Retryable และ Non-retryable แยกได้

- Item ไม่ถูกลบเมื่อ Processing ล้มเหลว

## TS-06-008 Retry, Lock and Idempotency

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-06-007

### Acceptance Criteria

- Exponential Backoff

- Maximum Attempt

- Item Lock

- Job ID ป้องกันซ้ำ

- Worker Crash แล้ว Retry ได้

- Vector Upsert ทำซ้ำได้

- Status ไม่ย้อนกลับผิดลำดับ

# 19. EP-07 AI Processing

## เป้าหมาย

สร้าง AI Pipeline สำหรับ Premium User โดยมี Structured Output, Quota, Fallback และ Prompt Versioning

## TS-07-001 AI Provider Abstraction

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-06, EP-03

### Acceptance Criteria

- Interface ครบ Abstract, Tags, Bookshelf และ TOC

- มี Mock Adapter

- Provider Error ถูก Normalize

- Business Logic ไม่ Import Provider SDK โดยตรง

- Timeout และ Retry Configurable

- Token Usage รองรับ

## TS-07-002 Prompt Repository and Versioning

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: TS-07-001

### Acceptance Criteria

- Prompt แยกตาม Operation

- มี System/User Template

- มี JSON Schema

- Version ถูกบันทึก

- Prompt Change Log มี Template

- ไม่มี Secret ใน Prompt

## TS-07-003 Content Preparation Pipeline

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-06

### Acceptance Criteria

- Normalize Content

- Minimum Content Rule

- Maximum Content Rule

- Section-balanced Truncation

- Content Hash

- Language Detection

- ไม่มี Full Raw HTML

- Unit Test ครบ

## TS-07-004 AI Abstract Generation

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-07-001 ถึง TS-07-003

### Acceptance Criteria

- ตรวจ Premium และ Quota

- Structured Output

- Short และ Detailed Abstract

- Language Code

- Insufficient Content State

- Schema Validation

- Repair Attempt สูงสุดหนึ่งครั้ง

- Fallback Description ไม่ถูก Label เป็น AI Abstract

## TS-07-005 AI Tag Generation

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-07-004

### Acceptance Criteria

- 3–8 Tags เมื่อเหมาะสม

- สูงสุด 10

- Confidence Valid

- Normalize

- Filter Generic Tag

- Manual Tag ไม่ถูกลบ

- User-removed AI Tag ไม่กลับมา

- AI Record ถูกบันทึก

## TS-07-006 AI Bookshelf Classification

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-07-005

### Acceptance Criteria

- เลือกจาก Allowlist

- หนึ่ง Bookshelf

- Confidence

- Threshold

- Fallback Rule

- Other Fallback

- Manual Assignment ไม่ถูกเขียนทับ

## TS-07-007 Smart TOC Generation

Priority: P2 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-06-006, TS-07-001

### Acceptance Criteria

- ใช้ Heading-based ก่อน

- AI ใช้เมื่อ Heading ไม่พอ

- TOC Anchor Valid

- ไม่สร้าง Section ที่ไม่มี

- สูงสุดตาม Config

- Invalid TOC ไม่ถูกบันทึก

## TS-07-008 Item Embedding Generation

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: TS-07-004 ถึง TS-07-006

### Acceptance Criteria

- Provider Abstraction

- Input Template Version

- Dimension Validation

- No NaN/Infinity

- หนึ่ง Item หนึ่ง Vector

- AI/Metadata Fallback Input

- Embedding Record ถูกบันทึก

- Free User ไม่สร้าง Embedding

## TS-07-009 Qdrant Collection and Vector Lifecycle

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-07-008

### Acceptance Criteria

- Collection Config ถูกตรวจ

- Payload Index มี User ID

- Upsert ใช้ Item UUID

- Archive Update Payload

- Restore Update Payload

- Delete ลบ Point

- Qdrant ไม่เป็น Source of Truth

- Network Config ไม่เปิด Public

## TS-07-010 AI Processing Orchestrator

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: TS-07-004 ถึง TS-07-009

### Acceptance Criteria

- ตรวจ Feature Flag

- ตรวจ Plan

- Reserve AI Quota

- รัน Operation ตามลำดับ

- บันทึก AI Record

- Consume/Release Quota

- รองรับ Partial

- Manual Data Protection

- Retry ไม่เพิ่ม Usage ซ้ำ

- Final Status ถูกต้อง

## TS-07-011 AI Evaluation Harness

Priority: P2 / Should
Estimate: 8
Dependencies: TS-07-004 ถึง TS-07-009

### Acceptance Criteria

- โหลด Evaluation Dataset

- รัน Prompt/Model Version

- Validate Schema

- บันทึก Metrics

- เปรียบเทียบ Version

- แสดง Groundedness Review Template

- รองรับไทยและอังกฤษ

# 20. EP-08 Keyword and Semantic Search

## เป้าหมาย

ให้ผู้ใช้ค้นข้อมูลได้ทั้ง Keyword และ Semantic Search โดยไม่มี Cross-user Leakage

## TS-08-001 Build Search Document Service

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-04, EP-05

### Acceptance Criteria

- รวม Title, Description, Domain, URL, Note และ Tags

- Rebuild เมื่อข้อมูลเปลี่ยน

- Full-text Search Vector อัปเดต

- Deleted Item ไม่ถูกค้น

- Test ภาษาไทยและอังกฤษระดับพื้นฐาน

## US-08-002 Keyword Search

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-08-001

### Acceptance Criteria

- ใช้ได้ Free/Premium

- Query Required

- Pagination

- Filter

- Sort

- Search Current User เท่านั้น

- Archive ไม่รวมโดยค่าเริ่มต้น

- No Result คืน List ว่าง

- Search Event ถูกบันทึกแบบไม่เก็บ Full Query

## TS-08-003 Query Embedding Service

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-07-008

### Acceptance Criteria

- Normalize Query

- Validate Length

- Provider Timeout

- Vector Dimension Check

- Token Usage

- No User Data เพิ่มเติม

- Error Normalize

## US-08-004 Semantic Search

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: TS-08-003, TS-07-009, EP-03

### Acceptance Criteria

- Premium เท่านั้น

- Feature Flag

- Reserve Quota

- Create Query Embedding

- Qdrant Filter user_id

- Filter Active

- Filter Embedding Profile

- Filter Archive

- Candidate Multiplier

- PostgreSQL Rehydrate

- Ownership Recheck

- Preserve Ranking

- ไม่คืน Raw Vector/Score

- Consume/Release Quota

- No Result คืน 200

- Idempotency ป้องกัน Usage ซ้ำ

## TS-08-005 Semantic Search Security Guard

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: US-08-004

### Acceptance Criteria

- Qdrant Query ที่ไม่มี User Filter ถูก Reject

- Integration Test ใช้ข้อมูลสอง User

- Candidate User ไม่ตรงถูกตัด

- Deleted Item ไม่แสดง

- Cross-user Leakage Test ผ่าน

- Security Event เมื่อ Ownership Mismatch

## TS-08-006 Search Relevance Evaluation

Priority: P2 / Should
Estimate: 5
Dependencies: US-08-004

### Acceptance Criteria

- Recall@K

- Precision@K

- MRR

- No-result Rate

- Dataset ไทย/อังกฤษ

- Threshold Configurable

- มีผล Baseline ก่อน Production

# 21. EP-09 Reading Room and Reading Workflow

## เป้าหมาย

ให้ผู้ใช้เปิด อ่าน ทำความเข้าใจ และบันทึก Note จากข้อมูลใน Library ได้

## US-09-001 Reading Room API

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-04, EP-06, EP-07

### Acceptance Criteria

- คืน Item Metadata

- Abstract Availability

- Content Availability

- TOC

- Tags

- Bookshelf

- Note

- Capability

- รองรับ Ready/Processing/Partial

- Cross-user คืน 404

- Deleted Item เปิดไม่ได้

## US-09-002 Ready Reading Room UI

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: US-09-001, EP-10

### Acceptance Criteria

- Title และ Source

- AI Abstract แยกจาก Source

- Reader Content

- TOC

- Tags

- Bookshelf

- Personal Note

- Open Original Source

- Reading List

- Responsive

- Keyboard Navigation

## US-09-003 Processing Reading Room State

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: US-09-001

### Acceptance Criteria

- แสดง Metadata ที่มี

- ไม่แสดง AI Placeholder เป็นข้อมูลจริง

- ไม่แสดง Progress ปลอม

- Open Source ได้

- ผู้ใช้ไม่ต้องรอในหน้า

## US-09-004 Content Unavailable State

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: US-09-001

### Acceptance Criteria

- แสดง Reader View Unavailable

- เปิด Original Source

- แก้ Note

- Reprocess ตามสิทธิ์

- Delete

- ไม่แสดงพื้นที่ว่างโดยไม่มีคำอธิบาย

## US-09-005 Personal Note Editor

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: US-04-006

### Acceptance Criteria

- Edit/Save/Cancel

- Saving/Saved/Error

- Unsaved Change Warning

- Plain Text

- Search Document อัปเดต

- Responsive

## US-09-006 Table of Contents Navigation

Priority: P2 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-07-007

### Acceptance Criteria

- กด TOC ไป Section

- Active Section แสดง

- Mobile ใช้ Drawer/Collapse

- Anchor ไม่พบไม่ทำให้ Page ล้ม

- Keyboard ใช้งานได้

# 22. EP-10 Web Application UX/UI

## เป้าหมาย

พัฒนา Responsive Web Application ตาม Lovable Prototype และ Design System

## TS-10-001 Implement Design System

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: EP-00, Lovable Prototype

### Components

- Button

- Input

- Search Input

- Textarea

- Select

- Badge

- Tag Chip

- Card

- Dialog

- Drawer

- Toast

- Skeleton

- Empty State

- Error State

- Status Badge

- Usage Card

### Acceptance Criteria

- ใช้ Tailwind/shadcn-compatible

- รองรับไทยและอังกฤษ

- Focus State

- Loading/Disabled/Error

- Reusable

- Story/Demo Page

## TS-10-002 Application Shell

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-10-001

### Acceptance Criteria

- Sidebar

- Header

- Global Search

- Add Button

- User Menu

- Current Plan

- Mobile Drawer

- Active Navigation

- No Horizontal Scroll

## US-10-003 Landing Page

Priority: P2 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-10-001

### Acceptance Criteria

- Hero

- Product Value

- Workflow

- Feature Preview

- Free/Premium Overview

- Register/Login CTA

- Responsive

- ไม่มี Feature นอก MVP

## US-10-004 Login and Register UI

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-02, TS-10-001

### Acceptance Criteria

- Validation

- Loading

- Error

- Preserve Input

- Protected Route Redirect

- Responsive

- ไม่มี Social Login

## US-10-005 My Library UI

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: EP-04, TS-10-002

### Acceptance Criteria

- Populated

- Empty

- Loading

- Error

- Mixed Status

- Filter

- Sort

- Pagination

- Card Actions

- Responsive

## US-10-006 Add to Library Dialog

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: US-04-002, TS-10-001

### Acceptance Criteria

- URL Required

- Progressive Optional Fields

- Invalid URL

- Duplicate State

- Network Error Preserve Form

- Success Toast

- Pending Item แสดงทันที

- Mobile Layout

## US-10-007 Library Inbox UI

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: US-04-010

### Acceptance Criteria

- Processing

- Needs Attention

- Recently Completed

- Partial/Failed แตกต่าง

- Action ตามสถานะ

- Empty/Loading/Error

## US-10-008 Tags and Bookshelves UI

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: EP-05

### Acceptance Criteria

- Tags List

- Topic Detail

- Rename/Delete

- Bookshelf Cards

- Bookshelf Detail

- Manual Override

- Empty State

- Flat Structure

## US-10-009 Search UI

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: EP-08

### Acceptance Criteria

- Keyword/Semantic Mode

- Semantic ไม่เป็น Chat

- Premium Locked

- Quota Warning

- Filters

- No Result

- Result Cards

- Search Enter

- Responsive

## US-10-010 Reading List and Archive UI

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: US-04-007, US-04-008

### Acceptance Criteria

- Shared Item Card

- Remove Reading List

- Undo Toast

- Archive Restore

- Delete Confirmation

- Empty State

## US-10-011 Plan and Usage UI

Priority: P2 / Must
Estimate: 5
Dependencies: US-03-003

### Acceptance Criteria

- Free/Premium State

- Usage Cards

- Remaining

- Reset Date

- Quota Warning

- paymentEnabled = false

- ไม่มี Checkout

## US-10-012 Settings UI

Priority: P2 / Must
Estimate: 3
Dependencies: US-02-005

### Acceptance Criteria

- Edit Display Name

- Email Read-only

- Extension Guidance

- Logout

- Saving/Error State

- ไม่มี Device Management

## TS-10-013 Frontend API Client and State Layer

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: API Specification

### Acceptance Criteria

- Typed API Client

- Access Token Handling

- Refresh Flow

- Standard Error Mapping

- Query Cache

- Retry Policy ไม่ทำให้ Mutating Request ซ้ำโดยไม่ตั้งใจ

- Idempotency Key สำหรับ Operation สำคัญ

- Mock Layer แยกจาก Production Client

# 23. EP-11 Browser Extension

## เป้าหมาย

ให้ผู้ใช้บันทึก Current Tab เข้าสู่ Librora ได้ด้วยการกดครั้งเดียว

## TS-11-001 Initialize Manifest V3 Extension

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-00

### Acceptance Criteria

- React/TypeScript

- Manifest V3

- Build Package

- Minimal Permission

- ไม่มี Remote Code

- Popup 360–400 px

- Shared Type ใช้ได้

## TS-11-002 Extension Authentication Handoff

Priority: P0 / Must
Estimate: 8
Dependencies: EP-02, TS-11-001

### Acceptance Criteria

- Connect เปิด Web Login

- State Validation

- PKCE

- One-time Code

- Token Exchange

- Token Storage

- Token Revoke

- Token Expired State

- Code Replay ถูกปฏิเสธ

- Redirect URI Allowlist

## US-11-003 Read Current Tab

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: TS-11-001

### Acceptance Criteria

- อ่าน URL

- อ่าน Title

- อ่าน Domain/Favicon ตามสิทธิ์

- รองรับ HTTP/HTTPS

- Internal Page ถูก Unsupported

- ไม่อ่าน Page Content เต็ม

## US-11-004 Check Existing Item

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: US-11-003, US-04-003

### Acceptance Criteria

- Check Existing ผ่าน API

- Loading State

- Already in Library State

- Open Existing Item

- Network Error

## US-11-005 Save Current Tab

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: US-11-004, US-04-002

### Acceptance Criteria

- One Primary Action

- Saving State

- Saved State

- ไม่รอ AI

- Duplicate ไม่สร้างซ้ำ

- Retry ไม่สร้าง Item ซ้ำ

- Open Item

- Open Librora

## US-11-006 Extension Popup States

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-11-002 ถึง US-11-005

### States

- Loading

- Not Logged In

- Ready

- Saving

- Saved

- Duplicate

- Unsupported

- Token Expired

- API Unavailable

- Error

### Acceptance Criteria

- ทุก State Preview/Test ได้

- ไม่มี Token ใน UI

- Unsupported ไม่เรียก API

- Error ไม่ล้าง Current Tab Context

## TS-11-007 Extension Packaging and Security Review

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-11

### Acceptance Criteria

- Permission Review

- No Remote Code

- CSP สำหรับ Extension

- Production API Allowlist

- Versioning

- Build Artifact

- Installation Guide

- Secret Scan

# 24. EP-12 Security Hardening

## เป้าหมาย

บังคับใช้ Security Baseline ก่อน MVP Release

## TS-12-001 Security Headers and CORS

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-02, EP-10

### Acceptance Criteria

- HSTS

- CSP

- X-Content-Type-Options

- Referrer Policy

- Frame Restriction

- CORS Allowlist

- Wildcard ไม่ใช้กับ Credential

- Security Header Test ผ่าน

## TS-12-002 CSRF Protection

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-02-003

### Acceptance Criteria

- SameSite

- Secure Cookie

- Origin Check

- CSRF Strategy ตาม Deployment

- State-changing GET ไม่มี

- Test Invalid Origin

## TS-12-003 Log Redaction

Priority: P0 / Must
Estimate: 3
Dependencies: EP-13

### Acceptance Criteria

- Authorization Redact

- Cookie Redact

- Password Redact

- API Key Redact

- Database URL Redact

- Security Test ตรวจ Log ไม่มี Secret

## TS-12-004 Rate Limiting

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-02, EP-04, EP-08

### Acceptance Criteria

- Register

- Login

- Refresh

- Add Item

- Existing Check

- Semantic Search

- Reprocess

- Extension Token Exchange

- Standard Rate-limit Response

- Header ครบ

## TS-12-005 Content Sanitization Hardening

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-06-006, EP-09

### Acceptance Criteria

- Script Removed

- Iframe Removed

- Form Removed

- Event Handler Removed

- Unsafe Scheme Removed

- Safe Link Attributes

- Stored XSS Test ผ่าน

## TS-12-006 Semantic Search Isolation Test Suite

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-08

### Acceptance Criteria

- สอง User

- Vector หลาย User

- Filter ถูกบังคับ

- PostgreSQL Recheck

- Deleted/Archive

- Leakage = 0

- Test Block Merge

## TS-12-007 Secret and Dependency Scanning

Priority: P0 / Must
Estimate: 3
Dependencies: EP-00

### Acceptance Criteria

- Secret Scan ใน CI

- Dependency Vulnerability Scan

- Lockfile

- Critical/High Block Merge ตาม Policy

- Exception ต้องมี Approval

## TS-12-008 Security Deployment Review

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-15

### Acceptance Criteria

- Database/Redis/Qdrant ไม่ Public

- Container Non-root

- TLS

- Secret Store

- Backup Encryption

- Network Segmentation

- Security Checklist ลงนาม

# 25. EP-13 Observability and Operations

## เป้าหมาย

ให้สามารถติดตาม API, Worker, Queue, AI, Search และ Security Incident ได้

## TS-13-001 Structured Logging

Priority: P2 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-00

### Acceptance Criteria

- JSON Log

- Request ID

- Correlation ID

- User ID

- Item ID

- Job ID

- Duration

- Error Code

- Redaction

## TS-13-002 API Metrics

Priority: P2 / Must
Estimate: 3
Dependencies: TS-13-001

### Metrics

- Request Count

- Error Rate

- P50/P95/P99

- Rate Limit

- Authentication Failure

- Add Item

- Duplicate

## TS-13-003 Worker and Queue Metrics

Priority: P2 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-06

### Metrics

- Queue Depth

- Dispatch Delay

- Processing Duration

- Retry Count

- Failure Rate

- Partial Rate

- Worker Concurrency

## TS-13-004 AI and Search Metrics

Priority: P2 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-07, EP-08

### Metrics

- AI Success

- Token Usage

- Estimated Cost

- Invalid Output

- Repair Rate

- Embedding Failure

- Semantic Latency

- No-result

- Quota Exceeded

## TS-13-005 Health Checks

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: EP-00

### Acceptance Criteria

- Liveness

- Readiness

- PostgreSQL

- Redis

- Qdrant

- Degraded State

- AI Provider ไม่ทำให้ Core API Not Ready เสมอไป

## TS-13-006 Security Event Logging

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-12

### Events

- Login Fail

- Refresh Reuse

- Cross-user Denied

- SSRF Blocked

- Unsafe Redirect

- Code Replay

- Ownership Mismatch

- Secret Scan Failure

# 26. EP-14 Testing and Quality Assurance

## เป้าหมาย

สร้าง Test Suite ที่พิสูจน์ว่าระบบตรง Requirement และปลอดภัย

## TS-14-001 Unit Test Foundation

Priority: P0 / Must
Estimate: 3
Dependencies: EP-00

### Acceptance Criteria

- Test Runner

- Coverage Report

- Shared Test Utility

- Mock Provider

- Database-independent Unit Test

## TS-14-002 API Integration Test Environment

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-01, EP-02

### Acceptance Criteria

- Test PostgreSQL

- Test Redis

- Test Qdrant หรือ Controlled Mock

- Database Reset

- Seed Fixture

- Parallel Safety ตามความเหมาะสม

## TS-14-003 Authentication Test Suite

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-02

### Coverage

- Register

- Login

- Refresh

- Rotation

- Reuse

- Logout

- Disabled Account

- Rate Limit

## TS-14-004 Library Core Test Suite

Priority: P0 / Must
Estimate: 8
Dependencies: EP-04, EP-05

### Coverage

- Add

- Duplicate

- Ownership

- Update

- Tags

- Bookshelf

- Reading List

- Archive

- Delete

- Search Exclusion

## TS-14-005 Worker and SSRF Test Suite

Priority: P0 / Must
Estimate: 8
Dependencies: EP-06

### Coverage

- Localhost

- Private IPv4

- IPv6

- Metadata

- Redirect

- Timeout

- Oversize

- Unsupported Content

- Queue Retry

- Ownership

## TS-14-006 AI Processing Test Suite

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: EP-07

### Coverage

- Free Skip AI

- Premium Success

- Invalid JSON

- Repair

- Abstract Fail

- Tag Fail

- Bookshelf Fail

- TOC Fail

- Embedding Fail

- Partial

- Manual Protection

- Quota Idempotency

## TS-14-007 Search Test Suite

Priority: P0 / Must
Estimate: 8
Dependencies: EP-08

### Coverage

- Keyword

- Semantic

- Free Restriction

- Quota

- User Filter

- Rehydration

- Deleted

- Archive

- No Result

- Idempotency

## TS-14-008 Frontend Component and Flow Tests

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: EP-10

### Coverage

- Authentication Form

- Add Dialog

- Duplicate

- Library Filter

- Search Modes

- Reading Room

- Note Save

- Archive/Delete

- Premium Lock

- Quota State

## TS-14-009 Extension Test Suite

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-11

### Coverage

- Authentication State

- Unsupported Page

- Existing Check

- Save

- Duplicate

- Token Expired

- API Unavailable

- Retry

## TS-14-010 End-to-End MVP Flows

Priority: P0 / Must
Estimate: 8
Dependencies: EP-02 ถึง EP-11

### Flows

- Register → Add Item → Reading Room

- Duplicate

- Keyword Search

- Premium Semantic Search

- Free Premium Locked

- Reading List

- Archive/Restore

- Delete

- Extension Save

- Worker Partial Failure

# 27. EP-15 Deployment and Release Preparation

## เป้าหมาย

เตรียมระบบสำหรับ Deploy, Backup, Migration และ Rollback

## TS-15-001 Production Container Images

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-00, EP-12

### Acceptance Criteria

- Web Image

- API Image

- Worker Image

- Multi-stage Build

- Non-root

- No Secret

- Health Check

- Image Scan

- Version Tag

## TS-15-002 Production Environment Configuration

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-15-001

### Acceptance Criteria

- Environment Matrix

- Secret List

- Config Validation

- Domain/Origin

- Cookie

- Database

- Redis

- Qdrant

- AI Provider

- Feature Flag

- Quota

## TS-15-003 Database Migration Deployment Process

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-01

### Acceptance Criteria

- Migration Command

- Backup ก่อน Migration สำคัญ

- Lock/Concurrency Policy

- Failure Handling

- Raw SQL Index Verification

- Rollback/Forward Fix Plan

## TS-15-004 Backup and Restore

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-01

### Acceptance Criteria

- PostgreSQL Backup

- Backup Encryption

- Retention

- Restore Test

- Qdrant Snapshot หรือ Rebuild Plan

- Redis ไม่เป็น Source of Truth

- Access Control

## TS-15-005 Deployment Runbook

Priority: P1 / Must
Estimate: 5
Dependencies: TS-15-001 ถึง TS-15-004

### Runbook

- Pre-check

- Backup

- Migration

- Deploy

- Health Check

- Smoke Test

- Rollback

- Incident Contact

## TS-15-006 Release Feature Flags

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: EP-03, EP-07

### Flags

- AI Abstract

- AI Tags

- AI Bookshelf

- AI TOC

- Item Embedding

- Semantic Search

- Output Repair

### Acceptance Criteria

- ปิด AI ได้โดยไม่ปิด Library Core

- Config เปลี่ยนได้อย่างควบคุม

- Plan Entitlement ยังถูกตรวจ

- Flag Change มี Audit/Change Record

# 28. EP-16 UAT and MVP Acceptance

## เป้าหมาย

ตรวจสอบว่าระบบตอบโจทย์ผู้ใช้และผ่านเกณฑ์ MVP

## TS-16-001 Prepare UAT Environment

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: EP-15

### Acceptance Criteria

- Environment แยก

- Test User ครบ

- Mock/Safe AI Config

- Seed Data

- Monitoring

- ไม่มี Production User Data

## TS-16-002 Prepare UAT Test Data

Priority: P1 / Must
Estimate: 3
Dependencies: TS-16-001

### Data

- Free User

- Premium User

- Pending

- Processing

- Ready

- Partial

- Failed

- Archive

- Reading List

- Thai/English Content

- Duplicate URL

## TS-16-003 Execute Functional UAT

Priority: P1 / Must
Estimate: 8
Dependencies: TS-16-002

### Coverage

- Register/Login

- Add URL

- Duplicate

- Library

- Inbox

- Tags

- Bookshelf

- Keyword Search

- Semantic Search

- Reading Room

- Note

- Reading List

- Archive

- Delete

- Extension

## TS-16-004 Execute Security Acceptance

Priority: P0 / Must
Estimate: 5
Dependencies: EP-12, EP-14

### Acceptance Criteria

- Cross-user Test

- SSRF Test

- XSS Test

- Token Rotation

- Extension Code Replay

- Qdrant Isolation

- Secret Scan

- Security Checklist

## TS-16-005 MVP Go-live Review

Priority: P0 / Must
Estimate: 3
Dependencies: TS-16-003, TS-16-004

### Review

- Functional Acceptance

- Security Acceptance

- Performance

- Backup

- Monitoring

- Open Defect

- Known Limitation

- Rollback Plan

- Product Approval

- Prompt Engineer Approval

# 29. Suggested Sprint Sequence

ลำดับต่อไปนี้เป็นข้อเสนอสำหรับจัดกลุ่มงาน ไม่ใช่ระยะเวลาแบบตายตัว

## Sprint 0 — Repository and Development Foundation

เป้าหมาย:

- Monorepo

- TypeScript

- Lint

- Docker Compose

- CI

- Config

- Test Foundation

Backlog:

- TS-00-001

- TS-00-002

- TS-00-003

- TS-00-004

- TS-00-005

- TS-00-006

- TS-14-001

Exit Criteria:

- ทุก Application Build ได้

- PostgreSQL, Redis และ Qdrant เริ่มได้

- CI ผ่าน

## Sprint 1 — Database and Authentication Foundation

เป้าหมาย:

- Prisma

- Identity Tables

- Plan Tables

- Register/Login

Backlog:

- TS-01-001

- TS-01-002

- TS-01-003

- TS-01-004

- US-02-001

- US-02-002

- TS-02-006

Exit Criteria:

- สมัครและ Login ได้

- User ใหม่มี Free Plan

- Database Migration ผ่าน

## Sprint 2 — Session Security and Library Database

เป้าหมาย:

- Refresh Rotation

- Logout

- Library Tables

- Raw SQL Indexes

- Seed

Backlog:

- TS-02-003

- US-02-004

- US-02-005

- TS-01-005

- TS-01-006

- TS-01-007

- TS-01-008

- TS-01-009

Exit Criteria:

- Session Flow สมบูรณ์

- Schema Core พร้อม

- Security Test Refresh ผ่าน

## Sprint 3 — Library Core API

เป้าหมาย:

- Add URL

- Duplicate

- List

- Detail

- Update

- Reading List

- Archive/Delete

Backlog:

- TS-04-001

- US-04-002

- US-04-003

- US-04-004

- US-04-005

- US-04-006

- US-04-007

- US-04-008

- US-04-009

Exit Criteria:

- Free User ใช้ Library Core ได้

- ไม่มี AI Dependency

- Ownership Test ผ่าน

## Sprint 4 — Worker and Content Extraction

เป้าหมาย:

- Queue

- Dispatcher

- Safe Fetcher

- Metadata

- Content

- Processing Status

Backlog:

- TS-06-001

- TS-06-002

- TS-06-003

- TS-06-004

- TS-06-005

- TS-06-006

- TS-06-007

- TS-06-008

- US-04-010

Exit Criteria:

- Item ถูกประมวลผลแบบ Async

- SSRF Test ผ่าน

- Ready/Partial/Failed ทำงาน

## Sprint 5 — Tags and Bookshelves

เป้าหมาย:

- Manual Organization

- Search Document

Backlog:

- US-05-001 ถึง US-05-007

- TS-08-001

- US-08-002

Exit Criteria:

- Tags และ Bookshelf ใช้งานได้

- Keyword Search ใช้งานได้

- Free User Flow สมบูรณ์ระดับ Core

## Sprint 6 — Web Application Core

เป้าหมาย:

- Design System

- Application Shell

- Auth UI

- Library UI

- Add Dialog

- Inbox

Backlog:

- TS-10-001

- TS-10-002

- US-10-003

- US-10-004

- US-10-005

- US-10-006

- US-10-007

- TS-10-013

Exit Criteria:

- User ใช้ Core Flow ผ่าน Web ได้

- Responsive ขั้นพื้นฐานผ่าน

- Error/Loading/Empty State ครบ

## Sprint 7 — AI Processing

เป้าหมาย:

- Feature Gate

- Quota

- AI Provider

- Abstract

- Tags

- Bookshelf

- TOC

Backlog:

- TS-03-001

- TS-03-002

- TS-03-004

- TS-07-001 ถึง TS-07-007

- TS-07-010

Exit Criteria:

- Premium AI Processing ทำงาน

- Free ไม่เรียก AI

- Partial Failure ทำงาน

- Manual Data ถูกปกป้อง

## Sprint 8 — Embedding and Semantic Search

เป้าหมาย:

- Item Embedding

- Qdrant

- Query Embedding

- Semantic Search

- Isolation

Backlog:

- TS-07-008

- TS-07-009

- TS-08-003

- US-08-004

- TS-08-005

- TS-08-006

Exit Criteria:

- Semantic Search Premium ทำงาน

- Cross-user Leakage เท่ากับ 0

- Quota ทำงาน

- Keyword Search ยังใช้ได้เมื่อ Vector Service ล้ม

## Sprint 9 — Reading Experience and Organization UI

เป้าหมาย:

- Reading Room

- Note

- TOC

- Tags/Bookshelf UI

- Search UI

- Plan UI

Backlog:

- US-09-001 ถึง US-09-006

- US-10-008

- US-10-009

- US-10-010

- US-10-011

- US-10-012

- US-05-008

- US-03-003

Exit Criteria:

- User Journey บน Web ครบ

- Reading Room พร้อม

- Free/Premium UX ถูกต้อง

## Sprint 10 — Browser Extension

เป้าหมาย:

- Manifest V3

- Authentication

- Current Tab

- Save

- States

- Packaging

Backlog:

- TS-11-001

- TS-11-002

- US-11-003

- US-11-004

- US-11-005

- US-11-006

- TS-11-007

Exit Criteria:

- Extension Save ได้

- Duplicate ทำงาน

- Security Review ผ่าน

## Sprint 11 — Security and Observability Hardening

เป้าหมาย:

- Headers

- CSRF

- CORS

- Redaction

- Rate Limit

- Metrics

- Health

Backlog:

- EP-12 ทั้งหมด

- EP-13 ทั้งหมด

Exit Criteria:

- Security Checklist ผ่าน

- Metrics ครบ

- Log ไม่มี Secret

- Dependency Health ตรวจได้

## Sprint 12 — Test, UAT and Deployment

เป้าหมาย:

- Test Suite

- Container

- Backup

- Runbook

- UAT

- Release Review

Backlog:

- EP-14

- EP-15

- EP-16

Exit Criteria:

- Automated Test ผ่าน

- UAT ผ่าน

- Backup Restore ผ่าน

- Go-live Review อนุมัติ

# 30. Critical Path

งานต่อไปนี้เป็น Critical Path:

Foundation
→ Database
→ Authentication
→ Library Core
→ Worker
→ AI/Embedding
→ Semantic Search
→ Security Test
→ Deployment
→ UAT

รายการที่ Block Critical Path:

- TS-00-001 Monorepo

- TS-01-005 Library Tables

- US-02-002 Login

- US-04-002 Add URL

- TS-06-002 Dispatcher

- TS-06-004 Safe Fetcher

- TS-07-010 AI Orchestrator

- US-08-004 Semantic Search

- TS-08-005 Isolation Guard

- TS-14-010 E2E Flow

- TS-15-003 Migration Process

- TS-16-004 Security Acceptance

# 31. Security-critical Backlog

รายการต่อไปนี้ต้องผ่าน Human Security Review:

| Story ID | Area |
| --- | --- |
| TS-02-003 | Refresh Token Rotation |
| TS-02-006 | Authentication Guard |
| TS-03-002 | Atomic Quota |
| TS-04-001 | URL Normalization |
| US-04-002 | Add Item |
| TS-06-003 | Worker Validation |
| TS-06-004 | SSRF |
| TS-06-006 | Content Sanitization |
| TS-08-005 | Search Isolation |
| TS-11-002 | Extension Authentication |
| TS-12-001 | Headers/CORS |
| TS-12-002 | CSRF |
| TS-12-005 | XSS Protection |
| TS-12-008 | Deployment Security |

# 32. AI Coding Agent Prompt Requirement

ทุก Backlog Item ที่ส่งให้ AI Coding Agent ต้องระบุ:

- Role

- Project Context

- Story ID

- Requirement Reference

- Objective

- Existing Architecture

- Files ที่คาดว่าจะเปลี่ยน

- In Scope

- Out of Scope

- Business Rules

- Security Rules

- Acceptance Criteria

- Test Requirement

- Commands ที่ต้องรัน

- Completion Report Format

# 33. AI Coding Agent Completion Report

AI Coding Agent ต้องส่งรายงาน:

## Story

- Story ID:
- Story Name:

## Files Changed

- file/path
- file/path

## Implementation Summary

- ...

## Requirement Coverage

- ...

## Tests Added

- ...

## Commands Executed

- ...

## Test Results

- Lint:
- Type Check:
- Unit Test:
- Integration Test:
- Build:

## Security Considerations

- ...

## Migration or Configuration Changes

- ...

## Known Limitations

- ...

## Out-of-scope Items Not Implemented

- ...

# 34. Backlog Review Rules

Backlog ต้องถูก Review เมื่อ:

- Requirement เปลี่ยน

- Data Model เปลี่ยน

- API Contract เปลี่ยน

- UX Prototype เปลี่ยน

- Security Decision เปลี่ยน

- AI Provider เปลี่ยน

- Embedding Model เปลี่ยน

- Sprint พบ Gap

- UAT พบ Requirement ใหม่

- Scope ถูกเพิ่มหรือลด

การแก้ Backlog ต้องอัปเดต:

- Version

- Story

- Dependency

- Acceptance Criteria

- Sprint Sequence

- Traceability

# 35. Risk-based Backlog Concerns

## RISK-001 Scope Creep

มาตรการ:

- ระบุ Out of Scope ทุก Prompt

- Scope Review ก่อน Merge

- ห้าม AI เพิ่มฟีเจอร์เอง

## RISK-002 Authentication Complexity

มาตรการ:

- ทำก่อน Feature อื่น

- Test Rotation และ Reuse

- Human Security Review

## RISK-003 SSRF

มาตรการ:

- Dedicated Safe Fetcher

- Automated Test

- Network Egress Control

## RISK-004 AI Cost

มาตรการ:

- Feature Gate

- Quota

- Input Limit

- Mock Provider

- Cost Metrics

## RISK-005 AI Quality

มาตรการ:

- Structured Output

- Prompt Version

- Evaluation Dataset

- Manual Override

## RISK-006 Cross-user Leakage

มาตรการ:

- Ownership Query

- Composite Constraint

- Qdrant Filter

- PostgreSQL Recheck

- Security Test

## RISK-007 Queue/Data Inconsistency

มาตรการ:

- Processing Job Outbox

- Dispatcher

- Idempotency

- Reconciliation

## RISK-008 Lovable/Frontend Drift

มาตรการ:

- ใช้ Prototype Screen List

- Shared Component

- UI Review

- Scope Compliance Prompt

# 36. MVP Release Gate

MVP ห้าม Release หากยังมีเงื่อนไขต่อไปนี้:

- Register/Login ไม่ผ่าน

- Refresh Rotation ไม่ผ่าน

- Cross-user Test ไม่ผ่าน

- SSRF Test ไม่ผ่าน

- Stored XSS Test ไม่ผ่าน

- Add Item สร้าง Item โดยไม่มี Job

- Queue Down ทำให้ Item หาย

- Deleted Item ยัง Search ได้

- Free User เรียก AI ได้

- Semantic Search ไม่มี User Filter

- Qdrant Result ไม่ Recheck PostgreSQL

- Quota ถูกเพิ่มซ้ำจาก Retry

- Extension Code ใช้ซ้ำได้

- Secret อยู่ใน Repository

- Backup Restore ไม่เคยทดสอบ

- Critical/High Defect ยังเปิด

- UAT Core Flow ไม่ผ่าน

- Rollback Plan ไม่มี

# 37. Requirement Traceability

| Requirement Area | Backlog Epic |
| --- | --- |
| Authentication | EP-02 |
| User Profile | EP-02 |
| Plan and Quota | EP-03 |
| Personal Library | EP-04 |
| Tags and Bookshelves | EP-05 |
| Processing | EP-06 |
| AI | EP-07 |
| Keyword Search | EP-08 |
| Semantic Search | EP-08 |
| Reading Room | EP-09 |
| Web UX/UI | EP-10 |
| Browser Extension | EP-11 |
| Security | EP-12 |
| Observability | EP-13 |
| Testing | EP-14 |
| Deployment | EP-15 |
| UAT | EP-16 |

# 38. Development Backlog Acceptance Criteria

Development Backlog ถือว่าพร้อมใช้งานเมื่อ:

- Epic ครอบคลุม MVP ทั้งหมด

- Story มี ID ไม่ซ้ำ

- Story แยก User และ Technical Work ชัดเจน

- Priority ถูกกำหนด

- Dependency ถูกกำหนด

- Estimate ไม่เกิน 8 ก่อนเริ่ม Sprint

- Acceptance Criteria สามารถทดสอบได้

- Security-critical Story ถูกระบุ

- Test Requirement ถูกระบุ

- Free/Premium Rule ถูกครอบคลุม

- Background Processing ถูกแยกจาก Add Request

- PostgreSQL เป็น Source of Truth

- Qdrant ถูกจำกัดเป็น Search Index

- User Isolation ถูกครอบคลุม

- SSRF ถูกครอบคลุม

- Prompt Injection ถูกครอบคลุม

- Browser Extension Security ถูกครอบคลุม

- Logging และ Monitoring ถูกครอบคลุม

- Backup และ Restore ถูกครอบคลุม

- UAT และ Release Gate ถูกกำหนด

- Sprint Sequence สอดคล้อง Dependency

- ไม่มี Feature นอก MVP

- Backlog พร้อมเปลี่ยนเป็น Issue ใน Project Management Tool

- Backlog พร้อมใช้สร้าง AI Coding Prompt

- Backlog พร้อมต่อยอดเป็น Implementation Plan

# 39. เอกสารลำดับถัดไป

เอกสารถัดไปคือ:

13_Prompt_Engineering_Playbook.md

เอกสารดังกล่าวจะกำหนด:

- AI-First Development Workflow

- บทบาท Prompt Engineer

- Master Project Context

- Prompt Template

- Context Package

- Requirement-driven Prompt

- Story Implementation Prompt

- Database Prompt

- API Prompt

- Frontend Prompt

- Worker Prompt

- AI Processing Prompt

- Browser Extension Prompt

- Test Prompt

- Security Review Prompt

- Code Review Prompt

- Bug Fix Prompt

- Refactoring Prompt

- Documentation Prompt

- Lovable-to-Code Handoff

- Claude Code Workflow

- Codex Workflow

- Completion Report

- Prompt Versioning

- Context Drift Prevention

- Scope Control

- Human Review Gate

- Prompt Quality Checklist

หลังจากนั้นจึงจัดทำ:

- 14_UAT_Test_Script.md

- 15_Implementation_Plan.md

- 16_Deployment_Guide.md

- 17_Operations_and_Maintenance_Guide.md

# 40. สรุป

Development Backlog ของ Librora ถูกจัดลำดับให้ระบบพื้นฐานและความปลอดภัยเกิดขึ้นก่อน AI Feature

เส้นทางหลักของการพัฒนาคือ:

Repository
→ Database
→ Authentication
→ Library Core
→ Worker
→ Web Application
→ AI Processing
→ Semantic Search
→ Browser Extension
→ Security Hardening
→ Testing
→ Deployment
→ UAT

หัวใจสำคัญของ Backlog ได้แก่:

- Free Library ต้องทำงานได้โดยไม่พึ่ง AI

- Add URL ต้องตอบกลับเร็ว

- Processing ต้องทำงานเบื้องหลัง

- AI ต้องอยู่ภายใต้ Plan และ Quota

- Manual Data ต้องมีความสำคัญสูงกว่า AI

- Semantic Search ต้องแยกข้อมูลราย User

- Security Test เป็น Release Gate

- ทุก Story ต้องพัฒนาและทดสอบตาม Requirement

- AI Coding Agent ต้องรายงานสิ่งที่แก้และผลการทดสอบ

- Prompt Engineer เป็นผู้ควบคุม Scope, Context และ Quality

เอกสารนี้สามารถใช้เป็นฐานสำหรับสร้าง Sprint, GitHub Issue, Jira Ticket, Claude Code Prompt และ Codex Task ได้ทันที